## 01-24个月总路线
月份 | 阶段 | 核心目标 | 重点技术 | 项目里程碑 | 职业节点 | 所属项目
M1 | 基础强化 | 进入 Three.js 生态 | React、TS、Three.js、R3F | 完成基础 3D Viewer | 建立 GitHub | P1 CNC
M2 | 3D资产 | 掌握工业模型流程 | Blender、GLB、PBR | 完成第一个工业模型 | 发布模型 Demo | P1 CNC
M3 | CNC项目启动 | 工业产品展示 | R3F、Loader、Camera、Controls | CNC Viewer 完成 | 准备 Portfolio | P1 CNC
M4 | CNC增强 | 商业配置能力 | GSAP、状态管理、模型切换 | 爆炸动画、配置功能 | 准备美国接单 | P1 CNC
M5 | WebGL优化 | 提升 3D 工程能力 | LOD、Draco、KTX2、性能分析 | GLB 优化流程 | 展示高级能力 | P1 CNC
M6 | 项目发布 | 完成 Project1 | 部署、视频、英文文档 | CNC Configurator 上线 | 尝试接单 | P1 CNC
M7 | 工业基础 | 进入工业互联网 | MQTT、IoT、Node.js | 设备模拟器 | 学习工业语言 | P2 Monitoring
M8 | 设备监控 | 3D 工厂场景 | Three.js 大型场景管理 | Machine Monitoring 场景完成 | 发布第二项目 | P2 Monitoring
M9 | 实时数据 | 设备数据链路 | WebSocket、Socket.io | 实时状态同步 | 开始投远程 | P2 Monitoring
M10 | 工业 Dashboard | 数据可视化 | ECharts、数据模型 | KPI、Alarm 系统 | 积累案例 | P2 Monitoring
M11 | 高级渲染 | 增强竞争力 | GLSL Shader | 温度热力图 | 提升技术壁垒 | P2 Monitoring
M12 | 项目发布 | 完成 Project2 | Docker 部署 | Industrial Monitoring | 美国订单尝试 | P2 Monitoring
M13 | 数字孪生基础 | 理解 Twin 架构 | Asset、Twin Model、Data Binding | 设计 Twin Engine | 准备德国方向 | P3 Smart Factory
M14 | Smart Factory | 工厂数字化 | Factory Scene、Production Line | 智能工厂场景 |  | P3 Smart Factory
M15 | Twin Engine | 核心能力 | Object Mapping、状态同步 | 设备数据绑定 |  | P3 Smart Factory
M16 | 工业协议 | 接近真实工业 | OPC-UA、PLC 概念 | 工业数据模拟 |  | P3 Smart Factory
M17 | 大型场景优化 | 高级 Three.js | BVH、Instancing、LOD | 性能优化 |  | P3 Smart Factory
M18 | 项目发布 | 完成 Project3 | Portfolio 包装 | Smart Factory Twin |  | P3 Smart Factory
M19 | 机器人方向 | 机器人可视化 | 机器人模型、Joint 控制 | Robot Twin |  | P4 Robot
M20 | 机器人增强 | 轨迹模拟 | Kinematics、Trajectory | 机器人运动 |  | P4 Robot
M21 | 作品集升级 | 个人品牌 | 网站、视频、英文介绍 | 完整 Portfolio |  | 品牌
M22 | 德国求职 | 准备面试 | 系统设计、项目复盘 | 大量投递 |  | 求职
M23 | 面试阶段 | 技术交流 | 英文面试、德语交流 | 德国面试 |  | 求职
M24 | 职业转换 | 进入岗位 | 工作准备 | Digital Twin Engineer |  | 求职

## 02-每日6小时模板
阶段 | 每日时长 | 内容 | 备注
前12个月 | 2h | React + TypeScript + Three.js | 核心工程能力
前12个月 | 1.5h | Blender / WebGL / GLSL | 资产与渲染
前12个月 | 1h | 项目开发 | 落到 Portfolio
前12个月 | 1h | 英语 | 项目介绍 → 技术讨论
前12个月 | 0.5h | 德语 | A1-A2 → B1
前12个月 | 合计 6h
后12个月 | 3h | Digital Twin 项目 | P3/P4 主战场
后12个月 | 1h | 工业技术 | OPC-UA / MES / SCADA 概念
后12个月 | 1h | 英语 | 面试与架构表达
后12个月 | 1h | 德语 | B1 → B2 工业词汇
后12个月 | 合计 6h
每周任务模板
星期 | 技术学习 | 项目交付 | 语言 | 产出物
周一 | 框架/协议 | 功能开发 | 英语口语 | 代码 commit
周二 | 3D/Shader | 功能开发 | 英语写作 | 代码 commit
周三 | 工业知识 | 联调/修复 | 德语词汇 | 短视频/截图
周四 | 性能/工程化 | 功能开发 | 英语项目介绍 | 文档更新
周五 | 复盘薄弱点 | 本周收尾 | 德语听力 | 周报 5 条
周末机动 | 补课或休息 | 可选加速 | 口语模拟 | Demo 录制

## 03-四大Portfolio项目
项目 | 周期 | 目标 | 技术栈 | 核心功能 | 最终展示名 | 商业/职业价值 | 与当前IMC关系 | 可行性评级
P1 CNC Machine Configurator | M1-M6 | 工业设备 Web 3D 展示与配置 | React, TS, R3F, Three.js, Blender, GLTF, GSAP, Zustand | 三维展示;部件切换;爆炸动画;参数配置;材质切换;产品报价 | Interactive Industrial CNC Configurator | 美国远程接单入口 | 独立新项目（营销向） | 可行（中高）
P2 Industrial Machine Monitoring | M7-M12 | 工业设备实时监控 | Three.js, WS, MQTT, Node, PG, Shader, ECharts, Docker | 工厂3D;CNC状态;温度监控;报警;历史趋势 | Real-time Industrial Machine Monitoring Platform | 工业闭环作品集核心之一 | ≈ 当前 industrial-monitoring-center（已开工） | 可行（高）— 应主线做
P3 Smart Factory Digital Twin | M13-M18 | 德国方向核心：工厂级数字孪生 | Three.js, Twin架构, MQTT, OPC-UA, InfluxDB, GLSL | 工厂孪生;产线;能源;设备关系;数据驱动3D | Smart Factory Digital Twin Platform | 德国求职主打项目 | P2 的架构升级版，勿平行重开 | 可行（中）— 需收敛范围
P4 Robot Digital Twin | M19-M20 | 补足自动化/机器人可视化 | Three.js, Animation, Kinematics, ROS2基础, WS | 六轴机器人;关节运动;工作范围;轨迹;状态监控 | Industrial Robot Digital Twin | 差异化加分项 | 可挂在 IMC/Workshop 内作模块 | 可行（中）— 2个月紧，做 MVP

## 04-技术学习地图
优先级 | 主题 | 目标 | 必须掌握 | 推荐资料 | 对应月份
P0 | React + TypeScript | 高级前端能力 | Hooks、状态管理、性能、工程化 | React 官方; TS Handbook | M1-M6 持续
P0 | Three.js / R3F | 核心竞争力 | Scene/Camera/Renderer/Material/Shader/Animation/Loading/Perf | Three.js Journey; Discover Three.js | M1-M18
P0 | Blender | 工业资产能力 | 建模、UV、PBR、GLB、Animation、Optimization | Blender 官方教程 | M2-M6
P1 | WebGL / GLSL | 技术壁垒 | Vertex/Fragment、Lighting、Texture、GPU Pipeline | The Book of Shaders 等 | M5,M11,M17
P1 | MQTT / IoT | 工业通信 | Topic、Broker、QoS、模拟器 | Mosquitto 实战 | M7-M9
P1 | WebSocket | 实时链路 | 推送、重连、协议设计 | 自建 realtime 服务 | M9
P2 | OPC-UA | 德国工业协议认知 | 概念、模拟器、与 MQTT 边界 | open62541 / node-opcua 入门 | M16
P2 | MES / SCADA 概念 | 业务语境 | 层级、数据流、不自己造完整 MES | 公开白皮书/课程 | M13-M16
P2 | Docker / 部署 | 可交付 | Compose、健康检查、文档 | 官方文档 | M6,M12
P2 | ECharts / Dashboard | 可视化 | KPI、Alarm、趋势图 | ECharts 示例 | M10

## 05-语言学习规划
语言 | 阶段 | 目标 | 每日 | 练习重点 | 示例/关键词
英语 | 0-6月 | 能介绍项目 | 60min | 项目口述 | This project is an industrial CNC configurator. It uses React and Three.js.
英语 | 6-12月 | 技术讨论 | 60min | 取舍问答 | Why WebSocket instead of polling?
英语 | 12-24月 | 面试流畅 | 60min | 架构/复盘 | Architecture explanation & tradeoffs
德语 | 0-6月 | A1-A2 | 30min | 基础听说 | DW Deutsch Lernen; Menschen A1/A2
德语 | 7-12月 | B1 | 30-45min | 工作交流 | 邮件、会议常用语
德语 | 13-24月 | B2 工业向 | 60min | 工业词汇 | Automatisierung; Fertigung; Maschine; Sensor; Wartung; Produktion; Digitalisierung

## 06-德国求职与美国远程
时间节点 | 动作 | 关键词/渠道 | 目标产出 | 备注
Month 6 | CNC 上线 + GitHub/个人站 | Portfolio 初版 | 可分享 Demo 链接 | 先证明会做 3D 产品
Month 9 | 美国远程平台开始投 | Three.js / WebGL / R3F / 3D Configurator / Industrial Visualization | 简历+作品链接 | Upwork/相关平台
Month 12 | 第一批商业项目尝试 | 报价 $1500-$5000 | 1 个付费小单或强线索 | 监控平台也可作交付物
Month 18 | 德国岗位准备 | Digital Twin Engineer; Industrial Software Engineer; 3D Visualization; WebGL Engineer | 德英双语简历 | P3 为主打案例
Month 21-24 | 正式求职/面试 | 系统设计 + 项目复盘 + 德语交流 | 拿到面试与 Offer | 岗位名以 Digital Twin / Industrial SW 为主
最终定位 | 从 Qt/QML 设备 UI → Industrial Digital Twin Engineer |  | 4 项目 + 双语能力 | 能力对齐、规模诚实

## 07-项目甘特简表
项目 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
P1 CNC Configurator | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
P2 Machine Monitoring | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
P3 Smart Factory Twin | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
P4 Robot Twin | [18 empty] | ■ | ■
Portfolio + 求职 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■

## 08-GitHub-Commit计划
项目 | 月份 | 建议 Commit 信息 | 类型
P1 | M1 | init: create React Three Fiber project | init
P1 | M1 | feat: add basic 3D scene | feat
P1 | M1 | feat: add camera controller | feat
P1 | M2 | feat: add CNC model / load GLTF assets | feat
P1 | M2 | optimize: reduce mesh complexity | perf
P1 | M3 | feat: add machine interaction / selection / info panel | feat
P1 | M4 | feat: add exploded animation / machine configuration | feat
P1 | M4 | refactor: 3D state management | refactor
P1 | M5 | perf: optimize GLB / Draco / improve FPS | perf
P1 | M6 | docs: project documentation / architecture | docs
P1 | M6 | release: CNC Configurator V1.0 | release
P2 | M7 | feat: add MQTT simulator / machine data model | feat
P2 | M8 | feat: create factory scene / machine twin object | feat
P2 | M9 | feat: websocket communication / sync realtime status | feat
P2 | M10 | feat: alarm system / production dashboard | feat
P2 | M11 | feat: temperature shader | feat
P2 | M11 | perf: optimize rendering pipeline | perf
P2 | M12 | docker: containerize application | chore
P2 | M12 | release: Machine Monitoring V1 | release
P3 | M13 | feat: create digital twin engine / asset registry | feat
P3 | M14 | feat: factory environment / production line | feat
P3 | M15 | feat: bind realtime data / update 3D object state | feat
P3 | M16 | feat: OPC-UA simulator / industrial protocol layer | feat
P3 | M17 | perf: large scene / instancing / LOD | perf
P3 | M18 | release: Smart Factory Digital Twin V1 | release
P3 | M18 | docs: add system architecture | docs
P4 | M19 | feat: import robot model / joint controller | feat
P4 | M20 | feat: simulate robot motion / TCP trajectory | feat
P4 | M20 | release: Robot Twin V1 | release

## 09-可行性评估摘要
结论项 | 内容
总评 | 4 个项目整体可行，但必须串成一条能力线，禁止 4 个仓库平行从零开始。
P1 | 可行：营销向 3D 配置器，利于美国远程；注意别做成纯炫技 Demo，要有配置状态与部署。
P2 | 强烈建议作为主线：你已有 IMC（MQTT→WS→面板），与路线表 M7-M12 高度重合，应继续深化而非重开。
P3 | 可行但易膨胀：应定义为 P2 的「单车间→可扩展 Twin Engine」升级，不做全厂 Omniverse。
P4 | 可行做 2 个月 MVP：六轴可视化+关节+简单轨迹；ROS2 只学概念/可选，不承诺完整生态。
最大风险 | 时间表过满（每日 6h×24月）+ 德英双线 + 4 大项目；若精力不足，砍 P1 商业报价或推迟 P4。
与当前仓库 | industrial-monitoring-center = P2 起步；P3/P4 以模块演进；P1 可另仓。
详细评估 | 见同目录 feasibility-assessment.md